|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к распоряжению Департамента образования  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

План реализации пилотного проекта

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»

Цель проекта: формирование системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в МДОО.

Научный руководитель проекта: Коломийченко Людмила Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии, лабораторией социального развития детей дошкольного возраста ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (г. Пермь).

Куратор проекта: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный | | Подготовительный этап  (октябрь, ноябрь 2023 года) | | | | | | | Определение этапов и контрольных точек реализации проекта.  Разработка плана реализации проекта. | Установочный семинар «Организация инновационной деятельности в области духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста» | октябрь, 2023 | Стратегический план реализации проекта | Руководитель проекта, Коломийченко Л.В. | | Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО | Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО | ноябрь, 2023 | Информационный ресурс | Меньщикова О.Ю.,  МДОО № 398 | | Этап практический  (ноябрь 2024 – июль 2024) | | | | | | | Выработка системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в ДОО | Лекционный курс «Теоретические и прикладные аспекты приобщения дошкольников к национальным ценностям в системе отечественного образования» | ноябрь, 2023 | Представление результатов проведения мероприятий на городских мероприятиях | Руководитель проекта, Коломийченко Л.В.; Меньщикова О.Ю. | | Семинар «Эффективные практики духовно-нравственного воспитания дошкольников» | март, 2023 | | Консультации для участников проекта (по запросу руководителей образовательных организаций) | ежеквартально | | III. Этап аналитический  Цель: определение эффективности проекта  (август 2024 – сентябрь 2024) | | | | | | | Подведение предварительных итогов проекта | Презентация наработанных по теме проекта материалов образовательными организациями | август 2024 – сентябрь 2024 | Подведение предварительных итогов | Меньщикова О.Ю.,  МДОО №№ 80, 548 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| Этап практический  (октябрь 2024 – июль 2025) | | | | | |
| Выработка системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в ДОО | Лекционный курс «Программно-целевые, технологические и мониторинговые аспекты духовно-нравственного воспитания» | ноябрь, 2024 | Представление результатов проведения мероприятий на городских мероприятиях | Руководитель проекта, Коломийченко Л.В.; Меньщикова О.Ю. |
| Семинар «Региональные ценности Екатеринбурга и их отражение в содержании парциальных программ» (содержание и формы работы ДОО Екатеринбурга по наполнению вариативной части образовательных программ в соответствии с ФОП ДО) | март, 2025 |
| Консультации для участников проекта (по запросу руководителей образовательных организаций) | ежеквартально |
| III. Этап аналитический  Цель: определение эффективности проекта  (август 2025 – сентябрь 2025) | | | | | |
| Подведение предварительных итогов проекта | Презентация наработанных по теме проекта материалов образовательными организациями и участников проекта.  Обсуждение актуальных вопросов, связанных с разработкой и распространением эффективных практик духовно-нравственного воспитания дошкольников. | август 2025 – сентябрь 2025 | Подведение предварительных итогов; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период | Меньщикова О.Ю.,  МДОО №№ 80, 548 |