|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к распоряжению Департамента образованияот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

План реализации пилотного проекта

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»

Цель проекта: формирование системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в МДОО.

Научный руководитель проекта: Коломийченко Людмила Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии, лабораторией социального развития детей дошкольного возраста ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (г. Пермь).

Куратор проекта: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
|  Подготовительный этап(октябрь, ноябрь 2023 года) |
| Определение этапов и контрольных точек реализации проекта.Разработка плана реализации проекта. | Установочный семинар «Организация инновационной деятельности в области духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста» | октябрь, 2023 | Стратегический план реализации проекта | Руководитель проекта, Коломийченко Л.В. |
| Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО | Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО | ноябрь, 2023 | Информационный ресурс | Меньщикова О.Ю.,МДОО № 398 |
|  Этап практический (ноябрь 2024 – июль 2024) |
| Выработка системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в ДОО  | Лекционный курс «Теоретические и прикладные аспекты приобщения дошкольников к национальным ценностям в системе отечественного образования» | ноябрь, 2023 | Представление результатов проведения мероприятий на городских мероприятиях | Руководитель проекта, Коломийченко Л.В.; Меньщикова О.Ю. |
| Семинар «Эффективные практики духовно-нравственного воспитания дошкольников» | март, 2023  |
| Консультации для участников проекта (по запросу руководителей образовательных организаций) | ежеквартально |
| III. Этап аналитический Цель: определение эффективности проекта(август 2024 – сентябрь 2024) |
| Подведение предварительных итогов проекта | Презентация наработанных по теме проекта материалов образовательными организациями | август 2024 – сентябрь 2024 |  Подведение предварительных итогов | Меньщикова О.Ю.,МДОО №№ 80, 548 |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| Этап практический (октябрь 2024 – июль 2025) |
| Выработка системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в ДОО  | Лекционный курс «Программно-целевые, технологические и мониторинговые аспекты духовно-нравственного воспитания» | ноябрь, 2024 | Представление результатов проведения мероприятий на городских мероприятиях | Руководитель проекта, Коломийченко Л.В.; Меньщикова О.Ю. |
| Семинар «Региональные ценности Екатеринбурга и их отражение в содержании парциальных программ» (содержание и формы работы ДОО Екатеринбурга по наполнению вариативной части образовательных программ в соответствии с ФОП ДО) | март, 2025 |
| Консультации для участников проекта (по запросу руководителей образовательных организаций) | ежеквартально |
| III. Этап аналитический Цель: определение эффективности проекта(август 2025 – сентябрь 2025) |
| Подведение предварительных итогов проекта | Презентация наработанных по теме проекта материалов образовательными организациями и участников проекта.Обсуждение актуальных вопросов, связанных с разработкой и распространением эффективных практик духовно-нравственного воспитания дошкольников. | август 2025 – сентябрь 2025 |  Подведение предварительных итогов; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период | Меньщикова О.Ю.,МДОО №№ 80, 548 |